## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 家庭成长服务项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女儿童服务中心
项目负责人 |  |  | 刘文杰 |  | 联系电话 |  |  | 67718810
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 73 | 73 | 72.998 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 73 | 73 | 72.998 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.家庭教育指导服务：针对家长育儿问题、儿童成长测评、家庭教育指导等开展个性化咨询服务；围绕儿童心理健康、家庭教育问题等开展系列专题讲座，满足家庭教育需求；招募有一定专业基础、有志愿开展家庭教育指导服务的妈妈，对其进行家庭教育指导培训，指导其深入社区家长学校等协助开展家庭教育指导服务。 2.家庭文化培育服务：开展主题绘本推荐、绘本讲读及手工延展等系列活动，建设书香家庭，营造儿童友好阅读环境；公益童书馆借阅系统使用及技术支持、破损图书设备维护、图书盘库服务，并探索建立线上借阅系统。 3.婚姻家庭建设服务：面向医护、教师、军人、高新技术企业、新业态新就业群体、大龄青年群体等开展交友联谊服务，开展婚恋课堂、咨询、婚恋指导、情绪疏导等服务。 4.家庭家教家风主题活动：“5.15”国际家庭日至六一前夕，开设亲子文化展示、健康运动、互动体验、爱心捐赠等“家年华”亲子活动；中秋前后，面向全市最美家庭、新就业群体等优秀家庭，开展家庭才艺展演、家庭形象展示、家风故事展现等主题展示活动，在全社会营造良好的家庭家教家风新形象新活力。 |  |  |  | 2023年度举办家庭教育沙龙、讲座、志愿妈妈培训、阅读指导、交友联谊、婚恋大课堂等系列化服务72场次，活动媒体报道34次，直接参与人数4031人次，服务对象满意度大于97.76%。通过该项目丰富了家庭教育指导服务，进一步提升了家庭科学育儿水平，提升了家校社协同育人合力；加强了书香家庭建设，培养家庭阅读习惯，促进形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围；落实了婚姻家庭政策，引导适龄青年建立科学文明的新时代婚育观、家庭观；利用儿童节、中秋节等重要节点，创设了广大家庭儿童乐于参与、便于参与的活动载体，倡导和谐家庭建设，培育健康家庭文化，营造了良好家庭氛围。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （45分） | 数量指标 （15分） | 服务人次 | ≥2000人次 | 4031人次 |  | 8 | 7 | 对项目活动预期服务人次的考虑不足，低估了公众的参与热情
|  |  | 活动场次 | ≥60场 | 72场 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 （20分） | 活动媒体报道次数 | ≥5次 | 34次 |  | 10 | 7 | 对参与受众及媒体报道次数估计较保守，导致实际超出指标值，下一步将结合情况，合理预计年度目标值
|  |  | 公益童书馆借阅系统 | 稳定 | 借阅系统全年稳定运行 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 完成活动时间 | ＝11月 | 11月 |  | 5 | 5
|  |  | 支出时间 | ＝11月 | 11月 |  | 5 | 5
| 成 本 指 标 （5分） | 经济成本指标 （5分） | 项目预算控制数 | ≤73万 | 72.997972万 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益指标 （30分） | 家庭文化氛围 | 得到提升 | 通过开展家庭文化培育服务系列项目加强了书香家庭建设，培养家庭阅读习惯，促进形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围 |  | 10 | 8 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
|  |  | 家庭幸福指数 | 持续提升 | 通过开展家庭家教家风主题活动，开设亲子文化展示、健康运动、互动体验、爱心捐赠等“家年华”亲子活动，增进了参与活动家庭成员间的亲密度，有效提升了家庭幸福指数 |  | 10 | 8 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
|  |  | 家庭教育能力及水平 | 逐步增强 | 通过开展家庭教育指导服务系列项目丰富了家庭教育指导服务，进一步提升了家长科学育儿水平，提升了家校社协同育人合力 |  | 10 | 8 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | ≥85% | 97.76% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、该项目作为多年的常规性项目缺少相应的发展规划和计划；项目多且杂，没有重点重心，项目的相似度过高过强，内容重复性强；前期需求调研不明确，对指导区街乡，可复制，可推广项目方面考虑不完整。 2、绩效指标设置上：（1）数量指标未细化到各子项目的场次和人次；（2）部分目标的绩效目标的预期设定指标值和项目实际完成值差距较大，如产出指标-数量指标-服务人次，原计划≥2000人次，实际完成4031人次；（3）质量指标，将报道次数作为质量指标不合适，没有体现出项目活动验收是否合格，过程是否规范，活动开展是否符合监管要求等；（4）时效指标方面，只制定项目完成时限在11月份，缺乏关键时间节点、重要任务目标指标等，缺乏时间进度管理；（5）社会效益指标上，“家庭文化氛围的表现”，考虑了阅读项目。但包含内容广泛，未做维度和程度的分析细化。“家庭幸福指数持续提升”缺乏有效参数和设计，难以对家庭关系、经济状况、健康状况等指标进行相应的衡量及考察。“家庭教育能力及水平逐步增强”缺少细化深化的考核考察。 3、项目有明确的年度目标，但对未来几年的持续性发展和项目影响力的长期规划考虑不足，如何将项目成果转化为长效机制，持续推动家庭成长服务的深化和拓展，考虑不全面。 4、项目实施方案需要进一步完善：（1）实施方案未明确指出应对突发事件的灵活性调整机制；（2）提到了“双监控”和满意度调查，但具体评估标准和反馈机制的详细设计不够明确；（3）该项目分为多个服务项目，但对如何整合内外部资源，尤其是与学校、社区、企业以及其他社会组织的合作策略不足。 建议： 1、加强对未来几年的持续性发展和项目影响力的长期规划考虑；明确项目的工作重心，降低各子项目之间的相似性；加强前期需求调研，充分考虑项目的可复制、可推广方面。 2、根据实施内容准确设置绩效目标和绩效指标，做到量化、细化、可衡量，保障项目达到预期目标；建立健全评估体系，对社会效益等难以量化指标，设计合理的评价框架和工具。 3、建议设置三至五年的年度目标及关键指标，确保活动与组织的长远目标一致，建立项目成果转化的长效机制，持续推动家庭成长服务的深化和拓展。 4、健全完善项目实施方案，建立设立针对突发事件的灵活性调整机制；项目实施过程中若涉及多方资源，需加强对多方资源的统筹规划，完善相应的合作策略，充分利用资源；在方案中明确具体的监控评估标准及反馈机制。