## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 妇女创新服务项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女儿童服务中心
项目负责人 |  |  | 范琛 |  | 联系电话 |  |  | 63987083
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 43 | 43 | 42.9021 | 10 | 99.77% | 9.9772
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 43 | 43 | 42.9021 | —— | 99.77% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 面对新形势下的需要，以围绕中心工作要求，按照科室职责，充分挖掘发挥平台作用，最大限度凝聚资源，做好妇女创业创新、家政信息服务工作。使广大创业女性和巾帼家政企业通过妇儿中心平台实现资源整合、相互赋能、持续成长，从而提升对优秀创业女性群体和巾帼家政企业的吸引力、凝聚力。通过最美家政人团队的引领，树立巾帼家政服务标杆，激发家政从业人员的积极性，从而助力家政服务高质量发展，不断满足市民家政服务需求，更好地服务首都市民。 |  |  |  | 三八期间，面向各行业职场女性开展交流联谊、互动展示、素养提升等主题活动，提高职场女性素养； 通过开展巾帼家政企业职业经理人素养提升训练营，树立巾帼家政服务标杆，激发家政从业人员的积极性，从而助力家政服务高质量发展； 通过巾帼家政企业研学交流活动，搭建巾帼家政企业互助共建平台，不断探索提升家政服务质量，促进家政服务业提质扩容
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （45分） | 数量指标 （10分） | 1、面向科技、教育、政法等系统和巾帼奋斗者、新业态就业群体等各行业职场女性；2、面向巾帼家政企业负责人、家政经理人 | ≥100人次 | 181人次 |  | 10 | 8 | 活动好评度高，报名人次多，下一步增加活动人数预算
|  | 质量指标 （30分） | 职场女性素养提升,培育家政行业引领者,推动家政服务业提质扩容。 | 进一步提升 | 通过开展职场女性活动提升女性素养，通过家政企业职业经理人训练营培育行业引领者，通过家政企业研学交流推动家政服务业提质扩容。 |  | 30 | 27 | 质量效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
|  | 时效指标 （5分） | 2023年3月至2023年11月 | 项目周期 | 10个月 |  | 5 | 4 | 研学活动涉及人员多，各方时间协调长。明年提前邀请相关人士协调各方时间。
| 成 本 指 标 （5分） | 经济成本指标 （5分） | 全年按合同约定，支付相关费用 | ≤43万元 | 42.90249万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 进一步提高各行业职场女性职业素养；开展家政公益服务。 | 稳步提升 | 通过开展面向各行业职场女性开展交流联谊、互动展示、素养提升等主题活动，使职场女性素养稳步提升 通过开展巾帼家政扶持服务系列活动，搭建并不断完善巾帼家政企业互助共建平台，为提升家政服务质量打下扎实基础 |  | 30 | 26 | 效益效果体现资料支撑度不足，将进一步挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 一是激发广大女性创业和开拓精神，充分发挥巾帼力量。 二是培育家政行业引领者，为巾帼家政企业搭建互助共建平台。 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9772 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、该项目分为多个子项目、效益指标只设有一项，对于各个子项目所产出的效益体现不够充分；部分指标设置过于保守，如产出指标-数量指标-服务人数超出原计划服务100人次，实际服务了181人次；满意度指标设置不够规范，更加类似于效益指标，预期满意度估计值较保守。 2、项目总结和绩效证明不够充分，只有满意度调查，缺乏对项目效果的总结。 3、项目实施方案不完善，缺少项目人员安排、风险把控措施及保障措施等要素。 建议： 1、根据项目实施计划合理设置绩效指标，增强指标的考核性、科学性、合理性。 2、加强对项目完成效益成果资料的发掘，在项目完成后进行相应的总结分析，充分体现项目整体和各子项目产生的社会效益。 3、完善项目实施方案的内容，在实施方案中明确具体责任人和风险把控措施。