## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 运行保障工作经费项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 吕奕 |  | 联系电话 |  |  | 55565968
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 266.6035 | 252.5635 | 250.7611 | 10 | 99.29% | 9.9286
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 266.6035 | 252.5635 | 250.7611 | —— | 99.29% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障单位正常运转，满足日常工作及临时紧急工作需求。同时结合巡视组整改要求，进一步加强财务管理及合同管理，提高政治思想和业务水平。 |  |  |  | 切实保障单位正常运转，满足日常工作及临时紧急工作需求。同时结合巡视组整改要求，进一步加强财务管理及合同管理，提高政治思想和业务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （54分） | 数量指标 （24分） | 保障单位在编94人正常就餐 | 94人 | 94人 |  | 6 | 6
|  |  | 召开一次会议 | 1次 | 1次 |  | 6 | 5 | 会议正常召开，会议地点改为在机关召开，预算金额已全部上交财政
|  |  | 出具审计、绩效、预算评审相关报告 | 56份 | 66份 |  | 6 | 5 | 数量指标略有偏差，年初绩效指标未包括内控报告12份，其他基本无偏差
|  |  | 整理文书档案4800件 | ≤4800件 | 4602件 |  | 6 | 5 | 实际完成量为档案整理4602件、1410卷，扫描232730页，整理照片档案电子版506张
|  | 质量指标 （12分） | 保障单位工作干部94人正常就餐 | 保障单位工作干部94人正常就餐 | 保障单位工作干部94人正常就餐 |  | 6 | 6
|  |  | 会议增强妇联执委履职能力，加强市妇联系统工作交流 | 会议增强妇联执委履职能力，加强市妇联系统工作交流 | 会议增强妇联执委履职能力，加强市妇联系统工作交流 |  | 6 | 5 | 会议地点改为在机关召开
|  | 时效指标 （18分） | 保障会议在年初2月份如期开展 | 保障会议在年初2月份如期开展 | 会议实际在3月2日召开 |  | 6 | 5 | 因会议需市领导参加，经反复对接确认后实际定在3月2日召开
|  |  | 按合同约定及工作安排执行 | "按照季度支付食堂餐费、印刷费； 档案工作年初支付首付，年底完成工作后支付尾款。" | 按合同约定及工作安排执行 |  | 6 | 6
|  |  | 开展两次内部审计工作时间为6月前及11月-12月，按财政要求时限完成绩效工作 | 开展两次内部审计工作时间为6月前及11月-12月，按财政要求时限完成绩效工作 | 按年初设定时间内完成工作 |  | 6 | 6 | 无偏差
| 效 益 指 标 （26分） | 社会效益指标 （26分） | 提高财务管理水平 | 提高财务管理水平 | 提高财务管理水平 |  | 13 | 13
|  |  | 提高办公室综合服务保障能力 | 提高办公室综合服务保障能力 | 提高办公室综合服务保障能力 |  | 13 | 13
| 满 意 度 指 标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 机关干部对办公室综合服务保障水平满意 | 机关干部对办公室综合服务保障水平满意 |  | 5 | 4
|  |  | 服务对象满意度指标 | 参会人员对会议内容、食宿、会议各项安排满意 | 参会人员对会议内容、会议各项安排满意 |  | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9286 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、绩效目标表填报不规范，年度指标值和完成值不可能一模一样，要有认识，规范性填报。 2、绩效目标比较宽泛，缺乏凝练，且与预算支出内容匹配不足，针对性不强；绩效指标中产出数量指标和质量指标设置不够对应。 3、项目制定了《办公室运行保障经费项目实施方案》，但实施方案过于简单，仅含基本要素，对子项目实施计划安排不明确，项目时效性缺乏考核基础，且缺少预估风险和措施。 4、满意度调查的质量不高，笼统粗放，效果未见，需重视；做了满意度调查，但是也是围绕对第三方机构的满意度，未涉及对本项目的满意度；服务对象满意度调查范围、数量相关资料需进一步完善。如：会议满意度设计了指标“参会人员对会议内容、食宿、会议各项安排满意”指标，但未开展调查。 建议： 1、进一步加强对绩效目标的认识与理解，规范填报绩效目标表。 2、建议产出与效益呼应预算进行说明，结合项目实际合理设置绩效目标，使数量指标、质量指标等相对应。 3、完善项目整体实施方案内容，比如明确子项目各计划阶段时间节点或区间、预估子项目实施风险和措施，并完善备选方案。 4、结合项目涉及服务对象开展适当范围、方式的满意度调查，如会议服务对象（84人），内外部参会人员选择不同调查方式。