## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社会组织党建工作
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会(本级)
项目负责人 |  |  | 李静 |  | 联系电话 |  |  | 55565947
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：支持社会组织联合党支部党建岗位 目标2：以联合党支部为抓手，推进社会领域党建工作 目标3：以党建促社会组织发展，在社会组织中根植红色基因，带领社会组织听党话跟党走 |  |  |  | 1社会组织联合党支部党建岗位（7个党建指导员）得到支持 2社会领域党建工作更加深入 3党建引领社会组织高质量发展，社会组织发展更上一个台阶
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 支持社会组织联合党支部支委岗位数量 | 7个 | 7个 |  | 10 | 10
|  |  | 在社会组织中开展主题党建活动 | ≥3场 | 3场 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 社会组织党组织覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 社会组织党建工作覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成时效 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 预算限额 | ≤44.2万元 | 44.2万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （20分） | 团结引领社会组织从业人员听党话跟党走 | 好 | 完成 |  | 10 | 7
|  |  | 社会组织党的工作得到延伸 | 好 | 完成 |  | 10 | 7
| 满 意 度 指 标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 社会组织成员对党建工作满意度高 | ≥85% | 85% |  | 5 | 3
|  |  | 对党建岗位履职情况满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 90 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、未见项目开展的规划和总体计划，如在三年或五年期间，各年的工作目标和关键指标。 2、未制定项目整体实施方案，内部关于该项目的具体人员职责分工、协调机制不够明确；与第三方之间的职责分工和协调机制不够明确；缺乏足够的质量保障控制措施和风险防范措施。 3、绩效指标设置不够细化，如时效指标仅设置为“项目完成时效≤12月”，缺乏关键时间节点、重要任务目标指标等，缺乏时间进度管理。 4、效益指标，提及团结引领社会组织从业人员听党话跟党走。本项目执行中，集中度较高，通过项目执行，社会组织中的党员和积极分子对非党员成员的引领和带领，如何开展，如何评价不明确。向心力和凝聚力如何提升，影响力如何拓展反映不全面；提到社会组织党的工作得到延伸。项目执行中，比以前年度，比十三五时期等，延伸拓展、扩大覆盖面的考核维度和指标不具体，完成情况是怎样无数据，如何增强党外人士的政治认同感和组织归属感不明确；活动效果证明资料不够充分，提供部分证明社会效益开展活动的照片资料没有日期，与年度相关活动的证明力欠缺。 5、本级相关的业务管理制度和第三方服务管理制度不够健全完善。如：2016年7月北京市妇联社会组织党建指导员工作规范（暂行），至今未及时更新修订出台正式工作规范文件。 6、服务对象满意度调查问卷提供10份，对应指导22家社会组织服务仅占45%，与服务对象满意度产出指标值“社会组织成员对党建工作满意度高≥85%”；“对党建岗位履职情况满意度≥90%”的证明力不足。 建议： 1、建议完善项目预算补贴标准、经费额度确定的测算依据；建议加强作为延续性项目的现实需求调研论证，并制定项目的中长期规划和年度阶段性计划。 2、建议做好项目总体实施方案的编制工作，明确项目进度时间节点，项目人员分工，验收考核等内容，加强项目监督和管理。 3、加强对绩效目标和产出指标设置的理解，加强产出各项指标对应性，提炼核心数量、质量指标，加强指标细化量化程度和可考核性。 4、加强对项目效益的挖掘，全面完整反映项目实施效果。 5、过程管理《工作规范》中党建指导员工作的计划管理、台账管理要求应进一步落实到位。 6、满意度调查应进一步完善，随项目指导随时开展调查，提升调查比例。