## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 妇女宣传思想政治引领
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 王芳 |  | 联系电话 |  |  | 55565889
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 295 | 344 | 343.9999 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 295 | 344 | 343.9999 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过主流媒体、社会媒体、妇联自有新媒体等渠道，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，推动形成男女平等的社会氛围；宣传北京市各行各业优秀女性，促使广大妇女群众学有榜样，树立自尊自信自立自强的精神；开展首都巾帼最美宣讲等生动活泼的宣传宣讲活动，举办妇女群众喜闻乐见的文化体育活动，引领广大妇女坚定听党话、跟党走的信心。 |  |  |  | 2023年，市妇联以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题，强化思想政治引领，通过新华社、人民日报、中国妇女报、中央电视台、北京日报、北京广播电视台等主流媒体、社会媒体、北京女性新媒体平台等渠道，加强正面宣传引导，完成宣传报道410条，开展首都巾帼展示暨表彰活动、三八座谈会、奋进新征程建功新时代百名女画家国画作品展、贯彻党的二十大精神宣讲活动、中国妇女十三大精神宣讲活动、暑期儿童短视频大赛、烈士纪念日献花、短视频接力展示、女记者短视频大赛等活动10余场，新媒体平台发布超520次，其中微信1199篇、微博1566条，百家号等其它平台2500余条。持续巩固壮大主流思想舆论，发挥榜样引领作用，示范带动妇女群众和家庭以奋斗为美、实干为荣，在强国建设、民族复兴的新征程上谱写更加绚丽的巾帼华章。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 （24分） | 宣传报道 | ≥400条 | 410条 |  | 8 | 8
|  |  | 市妇联官方微博、微信运维 | ≥520次 | 超520次 |  | 8 | 8
|  |  | 妇女文化体育活动 | ≥5场次 | 10场 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 （8分） | 男女平等意识 | 不断提高 | 男女平等意识得到不断提高 |  | 8 | 7
|  | 时效指标 （8分） | 按计划进行 | ≤12月 | 全年项目按计划进行。《致敬》栏目按计划拍摄完成，因电视台播出安排原因，到2024年4月24日完成播出，其余项目全部于2023年12月底前完成。 |  | 8 | 7.8
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤295万元 | 落实全国妇联工作要求，10月份追加十三大主题宣传活动经费49万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 宣传各类优秀典型 | 好坏 | 各类优秀典型得到宣传 |  | 15 | 13
|  |  | 加强妇女思想政治引领 | 好坏 | 妇女思想政治引领效果好 |  | 15 | 13
| 满 意 度 指 标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 参与群众满意度 | ≥85% | 风采展示活动节目播出电视台收视率0.13%，二十大精神和十三大精神宣讲感染力强，群众满意率高；国画展、短视频大赛、三八开机广告等群众参与率高；致敬专栏电视台覆盖面广；北京女性新媒体平台在三八期间、中关村论坛、最美家庭评选、中国妇女十三大等重点时段和重点工作中阅读转发量较高。 |  | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、绩效目标和产出指标的对应性不强，产出数量和质量指标不匹配，数量指标比较具体，但质量指标（男女平等意识）无法考量，时效指标设置比较含糊，按计划进行（播出时间还是制作完成时间不明确）。 2、项目统筹整体方案有待完善，保障措施和预期风险、应急预案需补充。 3、产出效果资料、各类活动实施效果的呈现不充分，如：线下参与率、收视率情况、线上点击率、点赞、浏览量数据支撑资料较少，反映宣传效果受众面和受众群体的关注度、影响力等综合数据分析不充分；宣传和舆情监测管理，以及视频效果规范性管理有待加强。 建议： 1、注意决策时期的科学性、专项性、专业性、权威性。注重北京作为首善之区的工作内容引领；工作的设置要有创新意识，专项意识、精准靶向。 2、加强项目绩效目标和产出指标设置的合理性，提高各项指标间设置的对应性和匹配度；加强项目统筹管理，建立项目整体实施方案，完善保障措施，合理预期风险，制定应急预案等。 3、注重活动效果资料收集，对于视频内容和宣传稿件内容的充分利用要有跟踪、滚动、扩粉、联动宣传。加强活动宣传和舆情监测管理，视频制作效果的规范性管理；加强利用多媒体和融合宣传，要求各宣传合作方提供活动宣传效果大数据资料分析。