## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 因公出国（境）类项目
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 孙竹君 |  | 联系电话 |  |  | 55565897
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.3005 | 3.6133 | 3.6133 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 28.3005 | 3.6133 | 3.6133 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 紧密服务国家总体外交需要，充分发挥首都优势，重点加强与发展中国家、周边国家、“一带一路”沿线国家的首都和重点城市妇女组织之间的交流，促进民心相通；在联合国人权理事会、区域性国际会议等重要国际舞台代表中国首都妇女亮相发声，向与会各国宣介我国妇女事业发展状况，从妇女独特角度诠释构建人类命运共同体理念，积极参与妇女领域全球治理，提升首都妇女组织的国际影响力。 |  |  |  | 根据妇女统战工作需要，完成了赴香港出访活动。包括：拜访香港中联办、召开北京市妇联港区执委代表座谈会、拜访香港妇协并出席香港妇协成立30周年暨理事就职晚宴、出席第三届“巾帼建新力论坛”、出席港区妇联代表联谊会庆祝香港回归祖国26周年暨第八届理事会就职典礼等，促进与香港各个妇女组织以及各界妇女代表人士交流，展示了国家的发展、北京的变化、女性的精彩故事等，进一步提升了首都妇女组织的国际影响力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （40分） | 因公出国组团数量 | ≤2个 | 1个 |  | 20 | 20
|  |  | 项目派出人数 | ≤39人 | 3人 |  | 20 | 17 | 2023年预算为2022年10月编制，按照疫情放开管制编制，实际2023年市外办未放开出访，按照一事一报，2023年出访是应邀出访，且得到了外办的批准。
|  | 时效指标 （20分） | 团组任务完成时间 | 2023年底 | 完成 |  | 20 | 20
| 成 本 指 标 （20分） | 经济成本指标 （20分） | 预算成本控制 | ≤28.3005万元 | 3.61331万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （20分） | 提交出访报告数量 | ≤2次 | 1次 |  | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、绩效指标设置不够合理，如未设置质量指标，出国要完成的任务与达到的效果不明确。 建议： 1、建议提高预算编制的科学性及合理性。 2、建议科学、合理、全面地设置绩效目标及指标，社会效益不单单是提交出访报告，产出效益应与年度指标应相匹配。