## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 基层组织建设与服务
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 刘阳 |  | 联系电话 |  |  | 55565908
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 41.15 | 41.15 | 39.8606 | 10 | 96.87% | 9.5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 41.15 | 41.15 | 39.8606 | 10 | 96.87% | 9.5
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：开展横向组织妇联组织建设工作。 目标2：在妇女之家“七有”基础上，加强与党群服务中心的融合，提供妇女群众所需相关服务，不断提升妇女之家运行能力。 目标3：在快递行业聚集的党群服务中心、妇女之家等妇女活动阵地，在快递龙头企业总部、市级区域公司、大型分拣中心、加盟企业等快递行业网点，亮组织、亮身份、亮品牌，亮服务。 目标4：形成《北京市妇联基层组织建设与改革文件汇编》和《北京市妇联基层组织建设工作指导手册》。 目标5：完成16个妇女代表开展代表联系活动，代表联系妇女作用得到进一步发挥。 |  |  |  | （一）妇联组织建设经费 随着妇联组织的进一步覆盖，基层组织建设部将对新建妇联组织开展宣传、指导、引领、服务等一系列工作，确保不同领域的基层妇联组织得到进一步覆盖。 （二）妇女之家阵地建设及工作案例集 开展“妇联基层组织建设品牌创建助力计划”，以“项目化”“清单化”工作模式，总结提炼优秀经验，打造“基层组织建设工作品牌”，实现“一区一品”，最终形成北京市妇联基层组织建设品牌建设工作案例集。 （三）面向新业态新就业群体，开展关心关爱服务活动费 1.围绕“家庭日”“儿童节”等重要时间节点，面向新业态、新就业群体家庭开展活动和服务； 2.围绕“四亮”活动开展，继续“驿港湾”的打造拓展，面向驿姐驿家相对集中的村、社区打造“第二批”服务阵地。 （四）最美执委、代表联系活动经费 为进一步发挥执委作用，加强代表联系妇女工作，基层组织建设部将通过最美执委选树、系列代表联系活动的开展，进一步提升执委履职能力，提高代表联系服务妇女的能力与水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （25分） | 横向组织拓展数 | 10家新建妇联组织 | 1.推动成立联合党委层面成立社会组织妇工委20个；2.以快递行业妇工委为抓手，推动所属在京4家快递企业成立妇工委;3.推动快手等互联网平台企业成立妇联;4.新兴领域，在全职妈妈、广场舞女性、专业市场、新媒体等妇女群众相对集中的地方成立妇委会、妇工委，广泛建立妇女小组，提高妇联组织和工作覆盖。 |  | 5 | 5
|  |  | 妇女之家阵地建设及工作案例集 | 1本案例集 | 1.收集基层组织建设工作案例30余个; 2.打造“一区一品”特色工作品牌18个;3.形成《北京市妇联基层组织建设品牌创建工作案例集》一本;4.发至16区和经开区5.组织妇女之家负责人培训班。 |  | 5 | 5
|  |  | 面向新业态新就业群体，开展关心关爱服务活动 | 2场主题活动 | 1.各类主题活动覆盖16个区和经开区、快递行业；2.面向全市分批建立具有女性特色的服务阵地“驿港湾”约800个;3.开展“和睦有爱驿家亲”新业态新就业群体幸福家庭记录征集展示活动1场；4.开展庆儿童节 筑幸福家——“平安驿家 快乐出发”活动1场。 |  | 10 | 10
|  |  | 最美执委、代表联系制 | 1场活动 | 1.选树2023年“北京市最美妇联执委”59名；2.组织代表联系制度活动1场;3.组织基层妇联执委培训班。 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （25分） | 妇联组织建设 | 织密网络，延伸工作触角 | 1.在村（社区）网格、物管会（业委会）、楼宇楼门等生活单元广泛建立了妇联组织、妇女小组、微信服务群，加强开放互动、全面覆盖的妇联组织建设，形成妇女工作新格局；2.横向拓展网络不断织密。 |  | 5 | 5
|  |  | 妇女之家阵地建设及工作案例集 | 形成北京市妇联基层组织建设品牌建设工作案例集 | 形成“一区一品牌”“区区有特色”工作局面 |  | 5 | 5
|  |  | 面向新业态新就业群体，开展关心关爱服务活动 | 1.围绕“家庭日”“儿童节”等重要时间节点，面向新业态、新就业群体家庭开展活动和服务； 2.围绕“四亮”活动开展，继续“驿港湾”的打造拓展，面向驿姐驿家相对集中的村、社区打造“第二批”服务阵地。 | 1.开展“和睦有爱驿家亲”新业态新就业群体幸福家庭记录征集展示活动，庆儿童节 筑幸福家——“平安驿家 快乐出发”，组织“驿姐”、“驿家”代表参加活动，感受节日氛围，交流姐妹心声，促进亲子和谐，传递娘家温暖。 2.驿港湾为“驿姐”“驿家”提供歇歇脚、喝喝水、上上网、聊聊天、问问事、充充电、舒舒心、暖意箱八项基础服务，实现有“驿姐”的地方就有妇联的服务阵地， |  | 10 | 10
|  |  | 最美执委、代表联系制 | 执委、代表在引领、服务、联系妇女的作用发挥 | 执委、代表开展妇女工作的能力和水平有效提高 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | 年底前项目全面完成 | 年底前完成100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤41.15万元 | 年底前完成100% |  | 10 | 9.99
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （10分） | 基层组织建设力度 | 进一步增强 | 基层组织建设改革进一步增强 |  | 5 | 5
|  |  | 组织保障能力 | 进一步提升 | 服务妇女群众的组织保障进一步提升，更加有力 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 （10分） | 组织覆盖面 | 进一步扩大 | 横向组织网络进一步织密 |  | 5 | 4
|  |  | 履职能力 | 不断提升 | 妇女代表履职能力不断提升 |  | 5 | 5
| 满 意 度 指 标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 基层妇联组织成员满意度 | ≥95% | 96% |  | 5 | 3
|  |  | 基层妇女群众满意度 | ≥95% | 96% |  | 5 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 94.49 | ——
专家意见与建议 问题： 1、预算内容包括四个方面，如何确定预算依据不明确。 2、提及各项规划、计划与项目的关系，与2023年安排的关联度不密切；前期需求调研，深入了解妇女群体的实际需求和面临的问题未开展。 3、绩效指标设置不准确、不科学。未根据项目板块内容分门别类的进行系统性设置，如：质量指标设置不准确，应该是对活动标准层次的评判等；社会效益指标仅提到进一步增强，进一步织密，不便于比较衡量和反映项目的成效；时效指标仍然反映在年底前完成，缺乏关键时间节点、重要任务目标指标等。 4、项目未编制整体实施方案，起不到引领作用，各子项目结项验收过程及留痕不明确；“驿港湾”等服务阵地和最美执委选树等活动，如何保证这些服务阵地的长期运营和活动的持续性，以及提升服务质量，确保妇女群众的满意度长期维持在高水平无对应方案和措施。 5、未对有关活动的效果进行整理分析；未全面提供满意度调查和相关分析资料。 建议： 1、建议提升预算编制水平，结合项目历年执行情况确定预算编制依据。 2、建议根据项目实际，安排具体工作内容，提高计划、规划与工作的匹配度。 3、结合项目实际合理设置绩效目标，使数量指标、质量指标、效益指标等相对应。 4、建议做好项目总体实施方案的编制工作，明确项目进度、时间节点、验收考核等内容，加强项目过程资料留痕。 5、多维度对服务对象开展有针对性的满意度调查工作并进行统计分析，用客观资料和数据呈现项目效果。