## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技创新巾帼行动
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 韩桂华 |  | 联系电话 |  |  | 55565912
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 152 | 107.1619 | 107.0107 | 10 | 99.86% | 9.9859
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 152 | 107.1619 | 107.0107 | —— | 99.86% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实全国妇联、科技部等多部委联合下发《关于实施科技创新巾帼行动的意见》，加强女性科技人才培育，搭建交流展示平台；全面开展“巾帼建功行动”、“巾帼成才行动”，将巾帼文明岗为民服务创先争优活动与培养优秀女性人才相结合，动员组织广大妇女投身岗位成才、岗位建功热潮，为推动首都经济健康发展贡献巾帼力量。 |  |  |  | 完成了女大学生创业就业指导及双选招聘会专项行动、中关村论坛女性科技论坛、科技创新论坛等一系列活动，较好达到了年初的绩效目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （18分） | 举办科技创新论坛 | 3场 | 组织3场科技创新论坛 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 举办中关村论坛-女科学家论坛 | 1场 | 成功举办中关村论坛女性科技论坛 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 开展女大学生创业就业指导 | ≥3场 | 开展6场北京地区女大学生专场招聘会，就业创业指导视频微课6期 |  | 4.5 | 4.5
|  | 质量指标 （12分） | 女性科技人才培育 | 2项 | 完成中关村论坛系列——巾帼青年科技协同创新前沿交叉论坛、“教授妈妈讲科普”、“赋能新时代 智能向未来”巾帼科技大讲堂3场科技创新论坛 |  | 7 | 7
|  |  | 招聘会提供有效岗位数量 | ≥13500个 | 提供招聘岗位18456个 |  | 7 | 7
|  |  | 活动规模及参与对象 | ≥1000人次 | 北京高校大学生就业创业指导中心抖音账号发布女大学生就业指导培训“微课”6期，点击量超过20万 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （15分） | 举办中关村论坛-女科学家论坛 | 6月底前 | 5月底，组织开展了中关村论坛女性科技论坛 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 开展女大学生创业就业指导 | 11月底前 | 招聘会、指导培训、微课、宣传等均在8月底前完成 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 举办科技创新论坛 | 12月底前 | 12月底，开展3场系列论坛活动 |  | 3.5 | 3.5
| 成 本 指 标 （7分） | 经济成本指标 （7分） | 项目预算控制数 | =107.16万 | 全年执行107.16万，未超额度，资金使用率充分 |  | 7 | 7
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 女性先进典型宣传 | 2项 | 组织中关村论坛系列分论坛，深化拓展2023中关村论坛科技女性创新论坛成果，引领青年女科技工作者树立科技报国之志、投身前沿科技研究 |  | 15 | 12
|  |  | 女性科技人才培育 | 2项 | 开展23年度首都最美巾帼奋斗者选树，科技领域优秀女性占比超三成，培育宣传女科技工作者；筹办中关村女性科技论坛，展示了前沿科技领域女性的卓越风采和取得的突出成就 |  | 15 | 12
| 满 意 度 指 标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 受益妇女满意度 | ≥80% | 面向服务人群开展调查，满意度达到100% |  | 10 | 7
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9859 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、项目绩效目标没有结合预算支出内容调整进行适当调整。绩效产出指标设置不够准确、细化量化不足，如产出数量指标缺乏核心各场活动参与人数指标和指标值，子项目举办中关村论坛-女科学家论坛1场，没有明确参与人数；产出质量指标与数量指标缺乏对应，如“搭建科技女性交流平台2项”、“活动规模及参与对象2项”均不属于质量标准，无法考核。质量指标应是参与度，关注度、参与率等；满意度指标，受益妇女的服务对象范围不明确。 2、项目整体方案不够完善，缺少整体项目统筹，没有明确项目目标、组织机构和职责分工、活动风险预估、应急预案等；项目实施委托服务，缺少对第三方实施过程的监管。 3、项目效果资料仅限于活动开展，缺乏效益效果资料分析统计，如视频、宣传报道、各平台的浏览量、点击率、点赞等数据。未对有关活动的效果进行整理分析，如女大学生就业方案中明确要跟踪整理相关数据，但未见相关分析数据资料；未提供满意度调查相关分析资料。 建议： 1、加强对绩效目标和产出指标设置的理解，结合项目预算支出内容，合理设置细化、量化产出数量、质量和时效等指标，做到可衡量。 2、结合项目特点（子项目多）制定项目整体方案，发挥方案统筹、指导作用，明确项目目标、具体活动组织机构和职责分工、活动预估风险、备选方案和应急预案等。加强对委托服务方的监督管理，注意收集过程监管资料，体现主责部门管理责任。 3、注重项目实施效果资料分析统计，对各项活动效果和影响数据统计分析，充分反映实施效果。结合项目特点设计满意度调查内容，合理确定满意度调查对象范围，充分证明受益对象满意程度。