## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 区域合作和创业就业
主管部门 |  |  | 北京市妇女联合会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市妇女联合会（本级）
项目负责人 |  |  | 韩桂华 |  | 联系电话 |  |  | 55565912
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 71.76 | 71.76 | 68.5248 | 10 | 95.49% | 9.5492
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 71.76 | 71.76 | 68.5248 | —— | 95.49% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 带领妇女参与首都经济建设，围绕中心，通过整合资源，创新载体服务功能，提升妇女创业就业能力，拓宽妇女创业就业领域，推进首都妇女创业就业工作；贯彻落实中央关于京津冀协同发展的战略部署和中央民族工作会议精神，围绕“合作共赢 推动妇女发展”的目标，开展京津冀妇女协同发展和对口援建工作；面向13个涉农区开展双学双比竞赛活动、巾帼科技汇、巾帼扶贫行动及首都巾帼科技示范基地建设等工作，有效提高广大农村妇女的科技文化水平，帮助一大批妇女脱贫致富，调动农村妇女创业积极性 |  |  |  | 完成了北京市第四届妇女手工艺品创新创意大赛、支援合作和京津冀妇女协同发展、农村妇女创新创业项目全过程管理、农民丰收节巾帼新农人分享会等一系列活动，较好达到了年初的绩效目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 开展农民丰收节活动 | ≥1场 | 组织农民丰收节巾帼新农人分享会 |  | 4 | 4
|  |  | 开展妇女手工创新创意暨手工技能大赛 | 1场 | 成功举办北京市第四届妇女手工创新创意暨手工技能大赛 |  | 4 | 4
|  |  | 开展对口支援帮扶 | ≥2次 | 开展对口支援帮扶3场活动 |  | 6 | 6
|  |  | 农村妇女创新创业项目管理及立项评审 | 1次 | 对2023年北京市农村妇女创新创业项目共计95个子项目开展全过程质量管理服务工作 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 （9分） | 项目管理及立项评审覆盖面 | 2项 | 覆盖了2023年评选出来的所有“双学双比”示范基地、农村妇女创业就业协会组织、农村妇女创业就业重点示范、首都巾帼现代农业科技示范基地以及巾帼休闲观光示范园 |  | 3 | 3
|  |  | 活动规模及参与对象 | ≥1500人次 | 举办“奋斗在希望的田野上”——巾帼新农人分享会，京津冀三地7位全国“巾帼新农人”分享了返乡创业故事，北京市返乡创业女大学生、女带头人等70余人参加了分享会，京津冀三地3200余名女性线上参与活动 |  | 3 | 3
|  |  | 帮扶对象符合相关标准 | 2项 | 面向的帮扶对象都是受援地社区、乡村、连队贫困妇女、女大学生和基层妇联干部。向和田地区的女大学生捐助40万元“春蕾计划”助学金，4名妇女心理健康、女性卫生健康及电子商务专家共开展手工技能、婚姻家庭法律典型案例分析、女性健康、电子商务培训16场，受益妇女700余名 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 农村妇女创新创业项目管理及立项评审 | 12月底前 | 12月底，已完成全部工作内容并出具《2023年度北京市农村妇女创新创业项目全年评估报告》 |  | 3 | 3
|  |  | 开展对口支援帮扶 | 10月底前 | 12月底，已完成全部对口支援帮扶工作 |  | 3 | 3
|  |  | 农民丰收节活动 | 11月底前 | 9月底，成功组织农民丰收节——巾帼新农人分享会 |  | 3 | 3
|  |  | 妇女手工创新创意暨手工技能大赛 | 12月底前 | 12月底，成功举办第四届妇女手工创新创意手工技能大赛 |  | 3 | 3
| 成 本 指 标 （7分） | 经济成本指标 （7分） | 项目预算控制数 | =71.76万 | 全年执行68.524848万，未超额度，资金使用率充分 |  | 7 | 7
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 对口援建、京津冀地区妇女创业就业能力 | 2项 | 新疆和田、兵团十四师两地共捐赠40万元助学款，通过加大在女性健康、女性创业发展等方面的支持帮扶力度，有效提升了当地妇女创就业能力，激励他们积极投身建设美好新疆进程 |  | 10 | 9
|  |  | 妇女灵活创业就业能力 | 2项 | 举办北京市第四届妇女创新创意手工技能大赛，通过对巧娘手工艺的扶持，有效提高了首都妇女灵活就业、居家就业能力 |  | 11 | 9
|  |  | 北京市妇女创业就业领域 | 2项 | 农民丰收节活动进一步彰显巾帼新农人的风采，激发广大农村妇女依靠科技创新创造美好生活的干劲，以点带面引导各类妇女人才在农村广阔天地大展才华、大显身手，达到挖掘一批、带动一片的效果，有效拓宽妇女创业就业领域 |  | 11 | 9
| 满 意 度 指 标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 受益妇女满意度 | ≥80% | 面向服务人群开展调查，满意度达到100% |  | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5492 | ——
专家意见及建议： 问题： 1、绩效目标设置存在不准确、不科学的情况，如“项目管理及立项评审覆盖面2项”不属于质量标准。 2、项目实施方案不够健全、不够完善。 建议： 1、建议强化绩效意识，结合项目实际，根据绩效目标设置要求，合理设置相关质量指标；做好项目顶层设计，做到绩效目标明确客观，指标科学量化可考核。 2、建议完善项目实施方案的编制，方案应包括项目目标，项目主要内容、人员安排，工作安排（如何组织招投标、比选或自行采购、如何推进工作）、资金安排、时间进度安排，保障措施等。 3、建议加强满意度调查结果分析，充分反映项目服务对象满意程度。